## SEMANA 1
CONTROL ASIGNACIONES
Universidad Piloto de Colombia | PROYECTO: HORARIO ESTUDIANTE |  |  |  | TAREA: PLANEACION
[9 empty] | Ciclo: | I
CONTROL ASIGNACIONES
Actividad | De | Tiempo Estimado (minutos) | Fecha Acordada | Hora Acordada | Fecha Entregada | Hora Entrega | Diferencia | Observaciones
casos de uso | LE | 15 | 2019-04-03 | 21:00 | 2019-04-03 | 21:05 | 5
Escenario de Calidad | LC | 10 | 2019-04-03 | 21:25 | 2019-04-03 | 21:07 | 7
Elaborar especificación de requerimientos de software | LE | 10 | 2019-04-03 | 21:00 | 2019-04-03 | 21:00 | 0
administración de requerimientos de software | LE | 10 | 2019-04-03 | 22:00 | 2019-04-03 | 22:00 | 0
checklist | LC | 15 | 2019-04-03 | 19:00 | 2019-04-03 | 19:05 | 5
Modelo de dominio | LP | 15 | 2019-04-03 | 19:00 | 2019-04-03 | 19:00 | 0
Control de Asignaciones | LC | 10 | 2019-04-04 | 19:00 | 2019-04-04 | 19:00 | 0
Hacer bitácoras de tiempos. | LE | 15 | 2019-04-04 | 22:01 | 2019-04-04 | 22:01 | 1
Hacer bitácoras de tiempos. | LP | 15 | 2019-04-04 | 22:01 | 2019-04-04 | 22:01 | 1
Hacer bitácoras de tiempos. | LC | 15 | 2019-04-04 | 22:01 | 2019-04-04 | 22:01 | 1
Hacer bitácoras de tiempos. | LD | 15 | 2019-04-04 | 22:01 | 2019-04-04 | 22:01 | 1
| Duracion Total | 145 |  |  |  | Duracion Total | 120
Rol | Actividades asignadas | Tiempo de actividades |  |  |  | Rol | Actividades asignadas | Tiempo de actividades
Lider de equipo | 4 | 50 |  |  |  | Lider de equipo | 4 | 48
Lider de Planeación | 2 | 30 |  |  |  | Lider de Planeación | 2 | 28
Lider de Desarrollo | 1 | 15 |  |  |  | Lider de Desarrollo | 1 | 14
Lider de Calidad | 3 | 35 |  |  |  | Lider de Calidad | 3 | 30
Rol | Actividades asignadas | Tiempo de actividades estimado |  | Tiempo Actividades Realizadas | Tiempo Delta | Porcentaje
Lider de equipo | 4 | 50 |  | 48 | 2 | 4%
Lider de Planeación | 2 | 30 |  | 28 | 2 | 6.667%
Lider de Desarrollo | 1 | 15 |  | 14 | 1 | 6.667%
Lider de Calidad | 3 | 35 |  | 30 | 5 | 14.29%