## SEMANA 1
CONTROL ASIGNACIONES
Universidad Piloto de Colombia | PROYECTO: MODULO ESTUDIANTES |  |  |  | TAREA: Lanzamiento de proyecto
[9 empty] | Ciclo: | I
CONTROL ASIGNACIONES
Actividad | De | Tiempo Estimado (minutos) | Fecha Acordada | Hora Acordada | Fecha Entregada | Hora Entrega | Diferencia | Observaciones
Elaboración de acta de reunión | LE | 50 | 2019-03-20 | 18:00 | 2019-03-20 | 18:10 | 10
Reunión definición de acta de constitucion | LE | 40 | 2019-03-20 | 22:30 | 2019-03-20 | 22:30 | 0
Reunión definición de acta de constitucion | LD | 40 | 2019-03-20 | 22:30 | 2019-03-20 | 22:30 | 0
Reunión definición de acta de constitucion | LP | 40 | 2019-03-20 | 22:30 | 2019-03-20 | 22:30 | 0
Reunión definición de acta de constitucion | LC | 40 | 2019-03-20 | 22:30 | 2019-03-20 | 22:30 | 0
checkList (acta de constitucion) | LC | 10 | 2019-03-20 | 22:30 | 2019-03-20 | 22:32 | 2
Hacer bitácoras de tiempos. | LE | 10 | 2019-03-21 | 20:30 | 2019-03-21 | 20:32 | 2
Hacer bitácoras de tiempos. | LD | 10 | 2019-03-21 | 20:30 | 2019-03-21 | 20:32 | 2
Hacer bitácoras de tiempos. | LP | 10 | 2019-03-21 | 20:30 | 2019-03-21 | 20:33 | 3
Hacer bitácoras de tiempos. | LC | 10 | 2019-03-21 | 20:30 | 2019-03-21 | 20:35 | 5
control de asignaciones | LP | 20 | 2019-03-21 | 21:00 | 2019-03-21 | 21:00 | 0
| Duracion Total | 280 | MIN |  |  | Duracion Total | 24
Rol | Actividades asignadas | Tiempo de actividades minutos |  |  |  | Rol | Actividades asignadas | Tiempo de actividades
Lider de equipo | 3 | 100 |  |  |  | Lider de equipo | 3 | 12
Lider de Planeación | 3 | 90 |  |  |  | Lider de Planeación | 3 | 3
Lider de Desarrollo | 2 | 90 |  |  |  | Lider de Desarrollo | 2 | 2
Lider de Calidad | 3 | 90 |  |  |  | Lider de Calidad | 3 | 7
Rol | Actividades asignadas | Tiempo de actividades estimado |  | Tiempo Actividades Realizadas | Tiempo Delta | Porcentaje
Lider de equipo | 3 | 100 |  | 12 | 88 | 12 | %
Lider de Planeación | 3 | 90 |  | 3 | 87 | 3.3333 | %
Lider de Desarrollo | 2 | 90 |  | 2 | 88 | 2.2222 | %
Lider de Calidad | 3 | 90 |  | 7 | 83 | 7.7778 | %