## SEMANA 1
CONTROL ASIGNACIONES
Universidad Piloto de Colombia | PROYECTO: MODULO DE ESTUDIANTES |  |  |  | TAREA: Planeación
[9 empty] | Ciclo: | II
CONTROL ASIGNACIONES
Actividad | De | Tiempo Estimado (minutos) | Fecha Acordada | Hora Acordada | Fecha Entregada | Hora Entrega | Diferencia | Observaciones
Reunión definición del proceso de planeación y calidad | LE | 30 | 2019-03-26 | 10:00 | 2019-03-26 | 10:00 | 0
Reunión definición del proceso de planeación y calidad | LP | 30 | 2019-03-26 | 10:00 | 2019-03-26 | 10:00 | 0
Reunión definición del proceso de planeación y calidad | LC | 30 | 2019-03-26 | 10:00 | 2019-03-26 | 10:00 | 0
Reunión definición del proceso de planeación y calidad | LD | 30 | 2019-03-26 | 10:00 | 2019-03-26 | 10:00 | 0
Elaborar especificación detallada de tareas | LP | 30 | 2018-02-26 | 19:00 | 2018-02-25 | 19:00 | 0
Elaborar proceso de planeación (Plan de Calidad) | LC | 30 | 2019-03-26 | 21:00 | 2018-02-26 | 21:00 | 0
Elaborar SUMQ | LC | 30 | 2019-03-26 | 22:00:00 | 2019-03-26 | 22:00:00 | 0
Elaborar SUMP | LD | 30 | 2019-03-27 | 19:00 | 2019-03-27 | 19:00 | 0
Elaborar SUMP | LC | 30 | 2022-03-27 | 19:00 | 2022-03-27 | 19:00 | 0
Revisión de proceso de planeación | LE | 15 | 2019-03-27 | 19:40 | 2018-02-27 | 19:40 | 0
Revisión de proceso de planeación | LP | 15 | 2019-03-27 | 19:40 | 2018-02-27 | 19:40 | 0
Revisión de proceso de planeación | LC | 15 | 2019-03-27 | 19:40 | 2018-02-27 | 19:40 | 0
Revisión de proceso de planeación | LD | 15 | 2019-03-27 | 19:40 | 2018-02-27 | 19:40 | 0
Hacer bitácoras de tiempos. | LE | 10 | 2019-03-27 | 20:30 | 2018-02-27 | 20:30 | 0
Hacer bitácoras de tiempos. | LP | 10 | 2019-03-27 | 20:30 | 2018-02-27 | 20:30 | 0
Hacer bitácoras de tiempos. | LC | 10 | 2019-03-27 | 20:30 | 2018-02-27 | 20:30 | 0
checklist | LC | 20 | 2019-03-27 | 12:00 | 2019-03-26 | 11:57 | 3 | menos
Actualizar planeación de actividades. | LP | 15 | 2019-03-27 | 21:00 | 2018-02-27 | 21:00 | 0
| Duracion Total | 395 |  |  |  | Duracion Total | 392
Rol | Actividades asignadas | Tiempo de actividades |  |  |  | Rol | Actividades asignadas | Tiempo de actividades
Lider de equipo | 3 | 55 |  |  |  | Lider de equipo | 3 | 55
Lider de Planeación | 5 | 100 |  |  |  | Lider de Planeación | 5 | 100
Lider de Desarrollo | 3 | 75 |  |  |  | Lider de Desarrollo | 3 | 75
Lider de Calidad | 7 | 165 |  |  |  | Lider de Calidad | 7 | 162
Rol | Actividades asignadas | Tiempo de actividades estimado |  | Tiempo Actividades Realizadas | Tiempo Delta | Porcentaje
Lider de equipo | 8 | 55 |  | 55 | 0 | 0%
Lider de Planeación | 9 | 100 |  | 100 | 0 | 0%
Lider de Desarrollo | 6 | 75 |  | 75 | 0 | 0%
Lider de Calidad | 9 | 165 |  | 162 | 3 | 1.818%